## Backlog
ID | Épopée | Fonctionnalité | Priorité | Complexité | Délai (j·h) | Risque principal → mitigation
F1 | Socle | Reprise du pipeline RAG du POC (ingestion, retriever hybride, éval) | Must | M | 3 | Dette POC → couvert par les tests existants
F2 | Socle | Migration vector store FAISS → pgvector | Must | M | 4 | Écart de perf vs FAISS → benchmark + index HNSW
F3 | Infra | Provisioning Scaleway via Terraform (PG, Redis, containers, storage) | Must | L | 6 | Courbe d'apprentissage IaC → modules Terraform officiels
F4 | Infra | API FastAPI (endpoints chat, streaming SSE) | Must | M | 4 | —
F5 | Infra | CI/CD GitHub Actions (tests bloquants → build → deploy) | Must | M | 3 | Secrets/clés → gestion via secrets Scaleway + GitHub
F6 | B1 Mémoire | Mémoire court terme (Redis, fenêtre de session) | Must | M | 3 | Cohérence cache/DB → TTL + invalidation simple
F7 | B1 Mémoire | Mémoire long terme + profil de préférences (PG + résumé LLM) | Should | L | 6 | Coût des résumés LLM → résumé incrémental
F8 | B2 Géo | Géocodage des événements + activation PostGIS | Must | M | 4 | Adresses incomplètes → fallback ville/centroïde
F9 | B2 Géo | Recherche géolocalisée (filtre rayon, tri par distance) | Must | M | 4 | Géo + vectoriel → filtre PostGIS avant top-k
F10 | B3 Web | Agent smolagents (orchestration des outils) | Must | L | 7 | Boucles d'agent coûteuses → limite d'itérations
F11 | B3 Web | Outil de recherche web temps réel (Tavily) | Should | M | 3 | Qualité/coût web → déclenchement conditionnel
F12 | B4 Monitoring | Observabilité infra (Cockpit : latence, CPU, logs) | Must | S | 2 | — (natif Scaleway)
F13 | B4 Monitoring | Observabilité RAG + coût tokens (Langfuse) | Must | M | 4 | Self-hosting Langfuse → image officielle + PG dédié
F14 | B4 Monitoring | Feedback utilisateur (pouce +/-) + tableau de satisfaction | Should | M | 3 | Faible taux de feedback → UX d'incitation discrète
F15 | B4 Monitoring | Éval qualité rejouée en CI (non-régression) | Should | S | 2 | Seuils mal calibrés → marges sur le jeu annoté
F16 | Produit | Frontend web conversationnel soigné | Could | L | 8 | Périmètre extensible → MVP sur composant chat minimal
F17 | Produit | Extension du périmètre géographique (national) | Could | M | 4 | Volume ×N → valider scalabilité pgvector d'abord
F18 | Produit | Notifications / alertes événements personnalisées | Won't (MVP) | L |  | Reporté post-MVP
F19 | Produit | Support multilingue | Won't (MVP) | M |  | Reporté post-MVP

## Synthèse effort
Périmètre | Charge (j·h)
Must
Should
Could
MVP recommandé (Must+Should)
MVP + Could